«Утверждаю»

Директор МБОУ Абанская ООШ №1

______________ Колесень Л.И.

«_____»__________20____год

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования  в МБОУ Абанская ООШ №1

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Подготовка приказа о переходе на обучение по ФГОС НОО | Февраль 2011г. | Директор |
|  | Подготовка приказа о создании рабочей группы по разработке ООП. Создание рабочей группы по разработке ООП. | Февраль 2011г. | Директор |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования | Февраль 2011г. | Зам. директора |
|  | Определить и утвердить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС на заседании методического совета | Февраль 2011г. | Рабочая группа |
|  | Согласование с управляющим советом школы введения ФГОС НОО |  | Председатель управляющего совета |
|  | Подготовка приказов о введении новых должностных инструкций учителей и заместителя директора по УВР на время введения ФГОС НОО | Февраль- май 2011г. | Рабочая группа |
|  | Разработка и утверждение новых должностных инструкций учителей и заместителя директора по УВР на время введения ФГОС НОО | Февраль- май 2011г. | Рабочая группа |
|  | Подготовка приказа о разработке ООП. | Февраль 2011г. | Директор |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на заседании МО учителей начальной школы. | февраль-май 2011г. | Руководитель МО |
|  | Обеспечение участников рабочей группы необходимыми организационно- методическими материалами | 2011г.- 2012г. | Директор, зам. директора |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования ООП школы | март – май 2013г. | Рабочая группа |
|  | Утверждение ООП НОО на заседании педагогического совета. Рассмотрение ООП НОО на: МО учителей начальных классов образования школы; Управляющем совете | 2011г. | Коллектив Зам. директора по УВР |
|  | Подготовка приказа об утверждении ООП НОО | Июнь 2011г. | Директор |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Август 2011г. | Зам директора по УВР |
|  | Разработка частных проектов реализации отдельных программ ООП. | февраль – апрель 2011г. | Рабочая группа |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным учреждением | Март 2011г. | Администрация школы |
| 17. | Внесение изменений в нормативную базу деятельности школы: Создание локальных актов; Внесение изменений в существующие локальные акты. | 2011-2012г.г. | Рабочая группа |
| 18. | Разработка примерной программы внеурочной деятельности | Февраль-март 2012г. | Рабочая группа |
| 19. | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе». | март – апрель 2012г. | педагог-психолог Учитель - логопед |
| 20. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Ноябрь 2012г. | Рабочая группа |
| 21. | Провести заседание педагогического совета с повесткой дня «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС второго поколения» | Август 2011г. | Зам директора по УВР |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |
|  | Составление плана – графика по переподготовке и направление на курсы повышения квалификации учителей начальных классов школы в связи с введением ФГОС | февраль 2011 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ООП НОО. | 2011-2013г.г. | Рабочая группа |
|  | Методическая неделя «Формирование универсальных учебных действий» | Ноябрь 2011г. | Зам директора по УВР |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими кадрами. |  | Директор |
|  | Совещание при директоре «Материально - техническое и информационное обеспечение образовательного процесса в начальной школе» | апрель 2011г. | Директор |
|  | Разработка механизма оплаты труда учителей школы, реализующих введение ФГОС НОО. | Август 2011г. | Директор |
|  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | май – август 2011г. | Директор |
| 5. | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2011-2013г. | Директор, зам директора по АХЧ |
| 6. | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | 2011-2013г.г. | Зав. библиотекой |
| 7. | Оснащение кабинетов комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | 2011-2013г.г. | Директор |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО | Май 2011г. | Зам. директора |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Апрель-май | Педагог – психолог Рабочая группа по введению ФГОС НОО |
|  | Проведение собраний для родителей будущих первоклассников | Апрель-май | Зам. директора по УВР |